Форма 2

**2. Аналитическая часть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление | Название мероприятия | Уровень мероприятия | Описание мероприятия | Основные достигнутые результаты | Значимость полученных результатов и область их применения | Проблемы возникшие в ходе реализации проекта |
| 1. Волонтерство и социальное проектирование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Городская акция "День защиты детей" (в рамках федерального проекта «Технология добра») | Городской | В рамках мероприятия проведено 6 игровых площадок по организации праздника «День защиты детей» в г.Новосибирске. В процессе реализации мероприятия проведены тренинги по организации массовых праздников для организаторов акции, учеба студенческого волонтерского актива по игровым технологиям в работе с детьми.Проведена работа по продвижению акции, которая включает в себя: информирование аудитории, расклеивание объявлений в микрорайонах, реклама в социальных сетях.Для участников акции проведен мастер-класс: «Арбат» - эффективная игровая технология. | Создано студенческо-преподавательское сообщество, актив организаторов акции из числа студентов 1-4 курсов ИФМИЭО НГПУ в количестве 5 человек, распределены функциональные обязанности; В мероприятие вовлечено 103 студента и 980 детей г. Новосибирска;Студенты освоили эффективную профессиональную игровую технологию «Арбат» | Студенты получили навыки по профессиональным видам деятельности: организационно-управленческой, проектной, коммуникационной, рекламно-информационной.Студенты овладели общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными компетенциями (ПК) такими как: умение планировать и готовить под контролем коммуникационные мероприятия (ОПК-4); владением навыками организационно-управленческой работы с массовыми коллективами (ПК-3); способностью реализовывать проекты, акции и владением методами их реализации (ПК-5).Опыт, приобретенный студентами в акциях «День защиты детей» помогает транслировать полученные в ходе обучения знания и навыки, необходимые им для решения профессиональных педагогических задач. А также дает идеи для реализации собственных проектов и мероприятий | Проблем не возникло |
| 1.2. | Региональная межвузовская акция «Помоги себе сам» | Региональный | В рамках мероприятия проведено 19 мастер-классов на территории вузов, школ, городских площадках студентами с использованием роботов-тренажеров, на которых прошли обучение навыкам оказания первой помощи 1207 чел., проведено информирование населения об угрозах и опасностях пожаров, а также способах их предотвращения, ознакомление со средствами защиты. | Студенты получили возможность практически отработать и расширить знания, умения и навыки в области безопасности жизнедеятельности по наиболее актуальным темам учебной программы по ОБЖ;Проведено практическое обучение 1207 школьников и студентов других вузов основам безопасности жизнедеятельности и навыкам оказания первой помощи в критической ситуации. | В ходе реализации мероприятия студенты получают следующие профессионально-социальные результаты:умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и практических задач связанных с основами безопасности жизнедеятельности;организация учебного сотрудничества и совместной деятельности со сверстниками;понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера.знания и умения по применению мер безопасности и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;умение оказать первую помощь пострадавшим;умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. | Недостаточность финансирования. |
| 2. Межкультурный диалог |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Международный фестиваль восточных культур «Весна с Востока на Запад» (в рамках всероссийского проекта «Страна многонациональная. дружим народами» совместно с ООО «Всероссийский студенческий союз») | международный | В мероприятии приняли участие 578 студентов НГПУ. Для проведения праздника были приглашены 106 студентов иных учебных заведений: НГУ, СГУПС, НГУЭУ, НГТУ, НВИ, СИМОР, Новосибирского аграрного колледжаа также студенты таких зарубежных вузов Пекина, Шаньдунского педагогического университета, Шаньдунский женский университет, Монгольский государственный университет образования. В мероприятии участвовали школьники гимназии № 2, Новосибирской классической гимназии № 17 и гимназии № 14 «Университетская».В рамках мероприятия проведены мастер-классы по японской и китайской чайным церемониям, оригами, каллиграфии, икебане и русской народной культуре, моде, фотографии. Состоялся концерт на котором были представлены художественные произведения разных культур. | Студенты, участвующие в мероприятии, развиваютумение вступать в устную профессиональную коммуникацию; формируют толерантное отношение к представителям иной культуры.По инициативе студентов создано студенческо-преподавательское сообщество, развивающее кросс-культурные компетенции студентов и идеи культурного согласия различных этничностей. | Проект Весна с Востока на Запад создает условия для формирования поликультурной образовательной и воспитательной среды, формирования культурного согласия и взаимопонимания. Создания положительного имиджа НГПУ в поликультурном пространстве Новосибирска.Студенты развивают свои межкультурные, профессиональные, социальные компетенции.Созданы условия для развития межкультурных коммуникаций, ознакомления с иными этническими культурами, преодоления языкового барьера. | Проблем не возникло |