УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Министра образования

и науки Российской Федерации

И.П. Биленкина

№ _________ от «___» ____________ 2012 г.

Аннотированная программа стратегического развития

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования

«Новосибирский государственный педагогический университет»

на 2012 – 2016 годы

Оглавление

- Введение. Миссия вуза…………………………………………… .3

- Цели и задачи развития вуза……………………………………... .3

- Мероприятия и проекты Программы……………………………. .4

- Финансовое обеспечение Программы…………………………...27

- Управление реализацией Программы……………………………28

- Ожидаемые результаты эффективной реализации Программы..30

Приложения 1. Перечень мероприятий и проектов Программы

Приложения 2. Финансовый план обеспечения Программы

Приложения 3. Целевые показатели оценки эффективности реализации Программы по годам

Раздел 1. Введение. Миссия вуза.

Одной из главных задач российской системы образования является достижение нового качества, что объективно необходимо в связи с тем, что образование становится одним из важнейших факторов экономического роста, повышения эффективности и конкурентоспособности народного хозяйства. 											Ключевой фигурой в решении обозначенных задач является учитель, главное условие успешной реализации его миссии — качество профессиональной подготовки, способность к саморазвитию, самореализации, к продуктивной творческой и инновационной деятельности.	Таким образом, совершенствование профессиональной подготовки педагогических кадров следует рассматривать как одну из приоритетных задач и важных предпосылок социально-экономического и духовного прогресса Российского общества. 								НГПУ сегодня является крупнейшим педагогическим вузом Сибири и Дальнего Востока, центром подготовки и повышения квалификации педагогических кадров Сибирского федерального округа. Являясь неотъемлемой частью регионального образовательного кластера, ФГБОУ ВПО «НГПУ» эффективно выполняет свою миссию, которая заключается в  сохранении и приумножении нравственных, культурных и научных ценностей общества через формирование и развитие кадрового потенциала системы образования Сибирского федерального округа.			Создаваемые в университете педагогические технологии позволяют решать  задачи, связанные с повышением качества образования в регионе  и  способствуют достижению целей инновационного развития человеческого капитала, как основы нематериального прироста экономики региона в целом.

Раздел 2. Цель и задачи развития вуза.

На сегодняшний день в вузе реализованы системные действия по модернизации содержания профессиональной подготовки педагогических кадров, развитию научно-исследовательской деятельности, формированию эффективной инфраструктуры, создавшей платформу для формирования инновационной образовательной среды, масштабного внедрения научно-методических разработок вуза в систему образования региона. Вузом активно реализуются инновационные научно-образовательные проекты Российского и международного уровней, осуществляется модернизация системы управления университетом, системная интеграция информационных образовательных ресурсов, а также реализация сетевого взаимодействия с ведущими российскими и зарубежными университетами и исследовательскими центрами.  	Вместе с тем, имеются проблемные зоны, которые определяют необходимость в реализации комплекса мероприятий, предусмотренных данной программой в соответствии с  поставленными задачами.

Целью программы является модернизация системы подготовки педагогических кадров в НГПУ, динамичное развитие актуальных научных  направлений, а также внедрение инновационных педагогических разработок  в систему образования Сибирского федерального округа.

Задачи программы:

- Внедрение новейших образовательных технологий в процесс подготовки и повышения квалификации педагогических кадров.

- Формирование и ввод на рынок оптимального ассортимента образовательных услуг на основе маркетинговых исследований внешней и внутренней среды университета.

- Развитие фундаментальной и прикладной научно-исследовательской деятельности, усиление её интеграции с образовательным процессом.

- Развитие инновационной инфраструктуры университета.

- Развитие материально-технической базы университета в соответствии с современными требованиями к процессу профессиональной подготовки студентов вуза.

Раздел 3. Мероприятия и проекты Программы.

Мероприятия и проекты Программы  сгруппированы в комплексы по направлениям.

Направление 1. Модернизация образовательного процесса (содержание и организация)

Мероприятие 1.1. Развитие инновационной образовательной среды.

Проект 1.1.1. Развитие современных сервисов для организации образовательного процесса. 					           Проект 1.1.2. Развитие дистанционного образования.

Проект 1.1.3. Расширение программ академического обмена и стажировок.

Мероприятие 1.2. Модернизация содержания образовательного процесса.

Проект 1.2.1. Расширение спектра образовательных программ.

Проект 1.2.2. Расширение сетевого взаимодействия с ведущими образовательными и научными учреждениями РФ.

Мероприятия  и проекты данного направления будут способствовать   решению задач 1, 2.

Направление 2. Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности (содержание и организация)

Мероприятие 2.1. Направление 1 «Фундаментальные и прикладные основы подготовки и переподготовки современного учителя».

Проект 2.1.1. Решение комплексных проблем  по направлению «Фундаментальные и прикладные основы подготовки и переподготовки современного учителя» на базе НОЦ «Технологии открытого образования», НОЦ «Информатика и информационные технологии в системе образования», НИЛ инновационных технологий образования, НИЛ профильного образования, НОЦ Художественное образование.

Мероприятие 2.2. Направление 2 «Исследование и разработка системных оснований мониторинга и охраны физического и психического здоровья участников образовательного процесса»

Проект 2.2.1.  Решение комплексных проблем  по направлению «Исследование и разработка системных оснований мониторинга и охраны физического и психического здоровья участников образовательного процесса» на базе НИИ здоровья и безопасности, Института детства.

Мероприятие 2.3. Направление 3 «Фундаментальные проблемы социально-гуманитарного обеспечения образовательного процесса»

Проект 2.3.1. Решение комплексных проблем  по направлению «Фундаментальные проблемы социально-гуманитарного обеспечения образовательного процесса» на базе Института истории гуманитарного и социального образования, НИИ Философии образования, НОЦ «Языковые коммуникации в меняющемся мире», НОЦ «Кросскультурные компетенции».

Мероприятие 2.4. Направление 4 «Фундаментальные и прикладные естественнонаучные и физико-математические исследования»

Проект 2.1.4. Решение комплексных проблем по направлению «Естественные и физико-математические» на базе Института естественных и социально-экономических наук, Института физико-математического и информационно-экономического образования.

Мероприятия  и проекты данного направления будут способствовать решению задачи 3 и 4.

Направление 3. Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента обучающихся.

Мероприятие 3.1. Создание условий для закрепления аспирантов и молодых научно-педагогических работников в вузе

Проект 3.1.1. Совершенствование и развитие внутрироссийской и международной мобильности аспирантов и молодых научно-педагогических работников вуза

Проект 3.1.2. Организация и проведение конкурсов в образовательной и научно-исследовательской деятельности для аспирантов и молодых научно-педагогических работников вуза

Мероприятие 3.2. Создание условий для улучшения качественного состава обучающихся в вузе

Проект 3.2.1. Совершенствование профориентационной работы и довузовской подготовки.

Мероприятия  и проекты данного направления будут способствовать решению задач 1, 3.

Направление 4. Модернизация инфраструктуры

Мероприятие 4.1. Развитие материально-технической базы    образовательной и научной деятельности

Проект 4.1.1. Закупка современного аналитического и измерительного оборудования для научных лабораторий, центров коллективного пользования;

Проект 4.1.2. Закупка высокотехнологичного учебно-лабораторного оборудования;

Проект 4.1.3. Разработка и приобретение компьютерного,  телекоммуникационного и мультимедийного оборудования;

Проект 4.1.4. Приобретение программного обеспечения.

Мероприятие 4.2. Ремонт помещений

Проект 4.2.1. Ремонт объектов студенческого городка.

Проект 4.2.2. Ремонт учебных корпусов, аудиторий для учебной и     научной деятельности.

Мероприятия  и проекты данного направления будут способствовать решению задачи 5.

Направление 5. Совершенствование организационной структуры вуза и повышение эффективности управления.

Мероприятие 5.1. Создание и развитие эффективной системы управления в вузе

Проект 5.1.1. Обеспечение внутреннего мониторинга реализации программы стратегического развития вуза.

Мероприятия  и проекты данного направления будут способствовать решению задач 1,2,3,4,5

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ

Проект 1.1.1. Развитие современных сервисов для организации образовательного процесса

Цель проекта: создание условий для повышения эффективности профессиональной подготовки студентов, путём системного внедрения современных сервисов для студентов и преподавателей.

Задачи:

- Создать персональные учебные  сайты для преподавателей вуза, организовать соответствующее обучение профессорско-преподавательского состава.

- Обеспечить доступный высокоскоростной канал связи для всех студентов университета при помощи беспроводной связи.

- Обеспечить создание и внедрение электронной системы управления учебным процессом.

- Обеспечить развитие электронной библиотеки.

Ресурсы проекта:

- Затраты на создание персональных учебных сайтов.

- Затраты на организацию обучения ППС.

- Затраты на разработку программного обеспечения и модулей электронной системы управления университетом.

- Затраты на проведение оптоволоконных каналов

- Затраты на подключение удалённых подразделений в единую ЛВС через канал провайдера

- Затраты на монтажные работы

- Затраты на подключение дополнительных каналов доступа в Интернет.

- Затраты на разработку электронных образовательных ресурсов, необходимых для развития электронной библиотеки.

Ожидаемые результаты:

- Не менее 70% преподавателей будут использовать персональные учебные сайты в образовательном процессе.

- Все студенты университета будут обеспечены бесперебойным доступом к ресурсам Интернет.

- Будет снижена нагрузка на корпоративную сеть.

- Будет повышено качества обслуживания Интернет-пользователей за счет расширения канала доступа.

- Будет увеличено число студентов и преподавателей, использующих интернет-ресурсы в учебном процессе.

- Будет внедрена электронная система управления учебным процессом.

Проект 1.1.2. Развитие дистанционного образования

Цель проекта:  развитие открытого дистанционного образования для наиболее полного удовлетворения потребностей граждан в получении образования путем совершенствования образовательного контента, внедрения информационных и телекоммуникационных технологий и подготовки ППС и УВП для использования новых методов обучения.

Задачи проекта:

- Создание системы дистанционного обучения в НГПУ с участием всех структурных подразделений, предоставляющей структурным подразделениям и преподавателям университета возможность оказания образовательных услуг.

- Создание системы внутренних стандартов НГПУ и системы контроля качества образовательных программ, осуществляемых с использованием ДОТ в НГПУ;

- Создание эффективных механизмов самофинансирования системы ДО и порядка использования средств, получаемых от реализации программ ДО;

- Развитие партнерства с межшкольными методическими центрами  (ММЦ) Новосибирской области;

- Создание партнерских связей НГПУ с другими образовательными учреждениями в России и за рубежом в рамках внедрения инновационных образовательных технологий.

Ожидаемые результаты:

- Будет создана технологическая система обучения, включающая единую систему управления и распределенную среду дистанционного обучения   НГПУ.

- По всем образовательным программам педагогических специальностей  будут разработаны и внедрены учебно-методические комплексы в электронном виде (на CD и в среде ДО) для обучения с применением ДОТ.

- Доля обучающихся на заочной форме обучения, получающих образование с использованием информационных технологий составит не менее 30%.

- Количество часов учебной нагрузки очной формы обучения, выполняемых с использованием дистанционных технологий составит не менее 20%.

- Увеличится (сохранится) контингент студентов заочного обучения за  счет категорий граждан, которые не могут учиться при использовании традиционных технологий и обучаются только с ДОТ.

- Повысится эффективность обучения студентов заочного отделения за счет предоставления разработанного контента и возможности опосредованного общения с преподавателем в период между сессиями.

- Повысится эффективность и качество обучения студентов очной формы  за счет применения элементов ДОТ в самостоятельной работе.

- Повысится уровень ИКТ-компетенций ППС и студентов за счет повседневного практического использования информационных технологий в учебном процессе.

- Будет обеспечен доступ к получению качественного дополнительного непрерывного образования для той части взрослого населения, в том числе учителей, которая не имеет возможности его получения с отрывом от производства.

Ресурсное обеспечение проекта:

- Затраты на  разработку нормативно-правовой базы и внутренних стандартов НГПУ.

- Затраты на обучение  персонала.

- Затраты на разработку образовательного контента по 29 образовательным программам направления «Педагогическое образование».

- Затраты на создание единой среды дистанционного образования НГПУ.

- Затраты на создание  пакета программ дополнительного профессионального образования с использованием ДОТ.

- Затраты на модернизацию оборудования и инфраструктуры.

- Затраты на совершенствование методического обеспечения.

Проект 1.1.3. Расширение программ академического обмена и стажировок

Цель проекта:  развитие академической мобильности студентов и преподавателей университета, путём формирования кросскультурных компетенций и расширения программ академического обмена и стажировок.

Задачи проекта:

1. Разработка  и реализация на комплекса образовательных программ, направленных на совершенствование языковой подготовки студентов и преподавателей,  формирование коммуникативных и общекультурных компетенций разных категорий обучающихся в условиях полиэтнической и поликультурной социальной среды.

2. Реализация научно-исследовательских проектов: 1) разработка теоретических и методических основы преподавания канадского английского в российских вузов; 2) обучение иностранному языку через культуру его носителей; 3) межкультурная коммуникация в меняющемся мире.

3. Организация стажировок и академического обмена студентов и преподавателей в ведущие российские и зарубежные вузы.

Ресурсное обеспечение проекта:

- Расходы на разработку и внедрение инновационных программ дополнительного образования и программ повышения квалификации учителей-словесников Сибирского региона.

- Расходы на разработку учебно –методического обеспечения.

- Расходы на проведение Всероссийских лингво-методических школ и международного семинара.

- Расходы на проведение серии обучающих семинаров и мастер-классов преподавателей высшей и средней школы.

- Расходы на реализацию программ дополнительного образования для преподавателей.

- Расходы на стажировки преподавателей и студентов.

Ожидаемые результаты:

1. Будет разработано современное дидактическое обеспечение языковой  подготовки специалистов, работающих в  технической, естественнонаучной и управленческой сферах.

2. Не мене 50 студентов и 50  преподавателей пройдут стажировки в ведущих российских и зарубежных вузах.

3.  Будет разработан УМК по изучению канадского-английского.

4. Будет проведен международный семинар, посвящённый вопросам формирования межкультурной компетенции.

Проект 1.2.1. Расширение спектра образовательных программ

Цель: повышение качества образовательной деятельности вуза, за счёт обновления содержания программ основного и дополнительного образования, в соответствии с  запросами работодателей и потребностями рынка труда.

Задачи:

- Обновление программ бакалавриата и магистратуры, разработка новых программ в соответствии с запросами работодателей.

- Расширение спектра международных образовательных программ.

- Разработка программ дополнительного профессионального образования в соответствии с приоритетами модернизации региональной системы общего образования.

- Создание центра дополнительного образования НГПУ.

- Организация маркетинговых исследований рынка.

- Продвижение образовательных программ на рынок.

Ресурсное обеспечение проекта:

- Затраты на разработку программ.

- Затраты на организацию маркетинговых исследований.

- Затраты на разработку внутренней нормативной документации, обеспечивающей работу центра дополнительного образования.

- Затраты на рекламу и рекламно-информационные материалы.

Ожидаемые результаты:

- Будет открыто  не менее 20 новых программ бакалавриата и магистратуры.

- Будет создана многоуровневая система стимулирования притока молодежи в сферу образования.

- Будет повышено качество практической и научно-исследовательской подготовки студентов.

- Общее количество магистрантов будет повышено в 2 раза.

- Будет издано более 10 учебно-методических пособий и монографий с рекомендациями по развитию инновационной педагогической деятельности.

Проект 1.2.2. Повышение квалификации преподавателей в ведущих образовательных и научных учреждениях РФ

Цель: повышение качества профессиональной подготовки студентов путем масштабного повышения квалификации профессорско-преподавательского состава (ППС) университета в ведущих российских и зарубежных образовательных и научных учреждениях.

Задачи:

- Организация повышения квалификации ППС в ведущих российских и зарубежных образовательных и научных учреждениях.

- Организация стажировок ППС.

- Организация участия ППС в научно-методических семинарах и конференциях, посвящённых актуальным вопросам теории и методики профессиональной подготовки студентов.

Ресурсное обеспечение проекта:

- Затраты на обучение.

- Командировочные расходы.

Ожидаемые результаты:

- Повысят свою квалификацию не менее 50% ППС.

- Будет повышено качество профессиональной подготовки студентов.

Проект 2.1.1. Решение комплексных проблем  по направлению  «Фундаментальные и прикладные основы подготовки и переподготовки современного учителя» на базе НОЦ «Технологии открытого образования», НОЦ «Информатика и информационные технологии в системе образования», НИЛ профильного образования, НОЦ «Художественное образование».

Цель: разработка и исследование фундаментальных и прикладных аспектов подготовки и переподготовки современного учителя для системы образования региона,  внедрение полученных результатов в практику системы образования Новосибирской области.

Задачи:

- Организация научных исследований.

- Написание и защита диссертаций.

- Публикация статей,  монографий, учебно-методических материалов.

- Создание регионального ресурсного центра (коллективного пользования) «Цифровая школа», оснащенного парком новейшего цифрового  оборудования и гипермедиа инструментами, для подготовки и переподготовки учителей на основе современных дидактических принципов.

- Разработка и внедрение в образовательную практику технологий электронного обучения, инклюзивного и коррекционного образования.

- Организация научно-методического сопровождения образовательных учреждений.

- Создание экспериментальных площадок на базе образовательных учреждений дошкольного, общего и дополнительного  образования.

- Создание Центра научно-методического сопровождения образовательных учреждений.

Ресурсное обеспечение проекта:

- Затраты на организацию научных исследований.

- Затраты, связанные с защитой диссертаций.

- Затраты на  публикацию статей,  монографий, учебно-методических материалов.

- Затраты на оснащение ресурсного центра «Цифровая школа» и Центра научно-методического сопровождения образовательных учреждений.

- Затраты на организацию научно-методического сопровождения образовательных учреждений (проведение семинаров, конференций, консультирование, рецензирования и др.).

- Затраты на организацию экспериментальных площадок.

Ожидаемые результаты:

- Будет создана научно-теоретическая, экспериментальная и внедренческая площадка  по использованию технологий электронного обучения и ИКТ в образовательном процессе Новосибирской области в организационной форме ресурсного центра (коллективного пользования) «Цифровая школа».

- Будет издано: монографии – не менее 75, статьи в рецензируемых журналах – не менее 450, учебники и учебные пособия  - не менее 150.

- Будет создано не менее 3-х экспериментальных площадок в образовательных учреждениях Новосибирской области.

- Будет создана система научно-методического сопровождения образовательных учреждений Новосибирской области.

Проект 2.2.1.  Решение комплексных проблем  по направлению «Исследование и разработка системных оснований мониторинга и охраны физического и психического здоровья участников образовательного процесса»

Цель: проведение комплексных научных исследований по направлению формирования здоровья и здорового образа жизни, профилактики социально негативных явлений в молодежной среде, реализация совместных научно-образовательных проектов с зарубежными партнерами и заказчиками в системе образования, здравоохранения и государственной власти.

Задачи:

- Разработка медико-биологических, психологических и педагогических проблем формирования, развития и сохранения здоровья и здорового образа жизни.

- Формирование системы непрерывного консалтингового и научно-методического сопровождения образовательного процесса по вопросам образования детей с ограниченными возможностями здоровья в вузе.

- Написание и защита диссертаций.

- Публикация статей,  монографий, учебно-методических материалов.

- Создание регионального ресурсного центра     мониторинга и охраны здоровья участников образовательного процесса.

- Создание региональной ресурсной лаборатории социальной реабилитации и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ресурсное обеспечение проекта:

- Затраты на организацию научных исследований.

- Затраты, связанные с защитой диссертаций.

- Затраты на  публикацию статей,  монографий, учебно-методических материалов.

- Затраты на закупку оборудования для ресурсных  центров.

- Затраты на организацию научно-методического сопровождения образовательных учреждений (проведение семинаров, конференций, консультирование, рецензирования и др.).

- Затраты на организацию экспериментальных площадок.

- Затраты на консалтинговое и научно-методическое сопровождение образовательного процесса по вопросам образования детей с ограниченными возможностями здоровья в вузе.

- Затраты на проведение конференций, семинаров, круглых столов и др. научно-методических мероприятий.

- Затраты на участие в конференциях, симпозиумах и др. научных мероприятиях, проводимых в ведущих российских и зарубежных вузах и других научных мероприятиях.

Ожидаемые результаты:

- Будет создана научно-теоретическая, экспериментальная и внедренческая площадка  по направлению формирования здоровья и здорового образа жизни, профилактики социально негативных явлений в молодежной среде Новосибирской области.

- Будет создан региональный ресурсный центр мониторинга и охраны здоровья участников образовательного процесса.

- Будет создана  региональная ресурсная лаборатория социальной реабилитации и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья.

- Будут изданы: монографии – не менее 37, статьи в рецензируемых журналах – не менее 210, учебники и учебные пособия – не менее 25.

- Будет сформирована система непрерывного консалтингового и научно-методического сопровождения образовательного процесса по вопросам образования детей с ограниченными возможностями здоровья в вузе.

Проект 2.3.1. Решение комплексных проблем  по направлению «Фундаментальные проблемы социально-гуманитарного обеспечения образовательного процесса» на базе Института истории гуманитарного и социального образования, НИИ Философии образования, НОЦ «Языковые коммуникации в меняющемся мире», НОЦ «Кросскультурные компетенции».

Цель: Проведение комплексных научных исследований по социально-гуманитарным проблемам сферы образования, включая проблемы подготовки учителей для инновационного общества (в рамках Сибирского региона).

Задачи:

- Исследование проблем современной философии образования, проблем адаптации молодежи к условиям современного общества, историографических проблем воспитания членов гражданского общества, языкового образования и проблем формирования толерантности.

- Формирование системы социально-гуманитарного сопровождения в процессе сквозной подготовки и переподготовки учителей Новосибирской области (в том числе, в рамках Совета по социально-гуманитарным проблемам при губернаторе Новосибирской области).

- Написание и защита диссертаций.

- Публикация статей,  монографий, учебно-методических материалов.

- Создание НОЦ «Языковые коммуникации в меняющемся мире»

- Создание НОЦ «Кросскультурные компетенции»

- Создание НОЦ «Архетипическая и аддиктивная идентичность»

- Проведение конференций, семинаров, научных школ и т.д.

Ресурсное обеспечение проекта:

- Затраты на организацию научных исследований.

- Затраты, связанные с защитой диссертаций.

- Затраты на  публикацию статей,  монографий, учебно-методических материалов.

- Затраты на закупку оборудования для научно-образовательных  центров.

- Затраты на организацию научно-методического сопровождения образовательных учреждений (проведение семинаров, конференций, консультирование, рецензирования и др.).

- Затраты на проведение конференций, семинаров, круглых столов и др. научно-методических мероприятий.

- Затраты на участие в конференциях, симпозиумах и др. научных мероприятиях, проводимых в ведущих российских и зарубежных вузах и других научных мероприятиях.

Ожидаемые результаты:

- Будет создан международный научно-образовательный центр по философии образования и воспитания с Карловым университетом в Праге.

- Будет создан НОЦ «Языковые коммуникации в меняющемся мире».

- Будет создан НОЦ «Межкультурные компетенции»

- Будет создан НОЦ «Архетипическая и аддиктивная идентичность»

- Будет создан центр лингвистической экспертизы конфликтных (в том числе и экстремистских) текстов.

- Будет разработано не менее 15 курсов по направлению «Педагогическое образование», в которых внедрены блоки философско-методологического основания современной педагогики.

- По всем данным образовательным программам педагогических специальностей  будут разработаны и внедрены учебно-методические комплексы в электронном виде (на CD и в среде ДО).

- Будут разработаны основания многоуровневой подготовки кадров в области культуры и языковых коммуникаций и совершенствования содержания и технологий филологического  образования и историографического образования.

- Будут выявлены общие и специфические особенности (архетипические параметры) современной молодежи, имеющей различные виды отклоняющегося (зависимого) поведения.

- Будут изданы: монографии – не менее 17, статьи в рецензируемых журналах - не менее 71, учебники и учебные пособия – не менее 15.

- Будут проведены международные и всероссийские конференции -  не менее 10.

Проект 2.4.1 Решение комплексных проблем по направлению «Фундаментальные и прикладные естественнонаучные исследования» на базе Института естественных и социально-экономических наук, Института физико-математического и информационно-экономического образования.

Цель: создание условий для научно-исследовательской деятельности студентов и преподавателей, путем активизации проведения на базе вуза фундаментальных и прикладных научных исследований по химии, биологии, физике.

Задачи:

- Организация естественнонаучных исследований.

- Написание и защита диссертаций.

- Публикация статей,  монографий, учебно-методических материалов.

- Создание региональных ресурсных центров естественнонаучного и физико-математического образования.

- Проведение конференций, семинаров, научных школ.

- Организация курсов повышения квалификации для учителей биологии, химии, физики, географии.

- Разработка учебно-методических материалов на основе фундаментальных естественнонаучных исследований.

- Создание экспериметнальной и демонстрационной экологической площадки на базе агробиостанции НГПУ.

Ресурсное обеспечение проекта:

- Затраты на организацию научных исследований.

- Затраты, связанные с защитой диссертаций.

- Затраты на  публикацию статей,  монографий, учебно-методических материалов.

- Затраты на закупку оборудования для ресурсных  центров и экспериментальной экологической площадки.

- Затраты на проведение конференций, семинаров, круглых столов и др. научно-методических мероприятий.

- Затраты на участие в конференциях, симпозиумах и др. научных мероприятиях, проводимых в ведущих российских и зарубежных вузах и других научных мероприятиях.

Ожидаемые результаты:

- Будут организованы научные исследования в области химии, биологии, экологии, физике.

- Будут проведены не менее 10 конференций, 25 семинаров, 3 научных школ.

- Будет создан ресурсный центр естественнонаучного образования.

- Будет создан ресурсный центр физико-математического образования.

- Будет создана экспериметнальная и демонстрационная экологическая площадки на базе агробиостанции НГПУ.

- Будут защищены не менее 10 диссертаций.

Проект 2.5.1. Создание малых инновационных предприятий, основанных на результатах интеллектуальной деятельности университета

Цель проекта: создание системы внедрения результатов интеллектуальной деятельности университета в хозяйственный оборот.

Задачи проекта:

- Выявление и постановка на баланс университета перспективных результатов интеллектуальной деятельности сотрудников.

- Создание инфраструктурного обеспечение для деятельности хозяйственных обществ, создаваемых на базе университета.

- Создание ряда хозяйственных обществ по внедрению результатов интеллектуальной деятельности по приоритетным направлениям развития научно-образовательного комплекса региона.

Ресурсное обеспечение проекта:

- Затраты на выявление и постановка на баланс университета перспективных результатов интеллектуальной деятельности сотрудников.

- Затраты на создание инфраструктурного обеспечения для деятельности хозяйственных обществ, создаваемых на базе университета, заключающегося в создании системы мотивации сотрудников университета по внедрению РИД в хозяйственный оборот  и организации хозяйственных обществ.

- Затраты на разработку нормативно-правовой документации, регламентирующей деятельность хозяйственных обществ.

Ожидаемые результаты:

- Будет создано малого предприятия «Биолаб», обеспечивающее реализацию инновационной технологии организации и проведения занятий по физической культуре в школах. Услуги по переподготовке и повышению квалификации учителей физической культуры.

- Будет создано малое предприятия «Технолаб», оказывающего  услуги по переподготовке и повышению квалификации учителей в области технических дисциплин и сервиса.

- Будет создано малое предприятия «Бебиситтер», оказывающего услуги по организации индивидуальной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

- Будет осуществляться непрерывное внедрение в хозяйственный оборот результатов интеллектуальной деятельности университета.

- Будет создан цикл воспроизводства: научная деятельность университета – результат интеллектуальной деятельности -  правовая защита РИД – создание хозяйственного общества – эффективность деятельности хозяйственного общества.

Проект 3.1.1. Совершенствование и развитие внутрироссийской и международной мобильности аспирантов и молодых научно-педагогических работников вуза

Цель: создание системных основ научной и научно-педагогической мобильности в  международном и российском масштабах для магистров, аспирантов и молодых ученых и преподавателей университета.

Задачи:

- Создание Центра развития академической мобильности, позволяющего эффективно включиться в международную и российскую мобильность магистров, аспирантов и молодых ученых и преподавателей.

- Разработка и внедрение в образовательный процесс совместных (с российскими вузами, вузами ближнего и дальнего зарубежья)  образовательных программ магистратуры и аспирантуры, направленных на подготовку молодых ученых к исследованию, проектированию образовательной деятельности.

- Создание научно-образовательных центров с российскими вузами, вузами ближнего и дальнего зарубежья как основы для обеспечения научной и научно-педагогической мобильности магистров, аспирантов и молодых ученых и преподавателей.

- Организация специализированных тематических курсов (мастер- классов) приглашенных ведущих ученых России, стран ближнего и дальнего зарубежья для магистров, аспирантов и молодых ученых и преподавателей.

- Направление в российские вузы, вузы ближнего и дальнего зарубежья магистров, аспирантов и молодых ученых и преподавателей университета для участия в совместных научно-исследовательских и образовательных программах.

Ресурсное обеспечение проекта:

- Затраты на создание Центра развития академической мобильности.

- Затраты на  разработку и внедрение инновационных магистерских программ и программ послевузовского образования с учетом современных международных стандартов.

- Затраты на организацию поездок (в рамках научной и образовательной мобильности) магистров, аспирантов и молодых ученых и преподавателей.

- Затраты на организацию обучающих семинаров, мастер-классов, курсов повышения квалификации.

- Затраты на издание научно-методической продукции.

Ожидаемые результаты:

- Будет создан Центр развития академической мобильности, позволяющий  эффективно включиться в международную и российскую мобильность магистров, аспирантов и молодых ученых и преподавателей.

- Будут созданы научно-образовательные центры с российскими вузами, вузами ближнего и дальнего зарубежья как основы для обеспечения научной и научно-педагогической мобильности магистров, аспирантов и молодых ученых и преподавателей,  также разработаны и реализованы совместные образовательные программы в рамках их мобильности.

- Будет создана и внедрена система участия  магистров, аспирантов и молодых ученых и преподавателей университета в научной и образовательной мобильности совместно с российскими вузами, вузами ближнего и дальнего зарубежья.

Проект 3.1.2. Организация и проведение конкурсов в образовательной и научно-исследовательской деятельности для аспирантов и молодых научно-педагогических работников вуза

Цель: повышение мотивации аспирантов и молодых научно-педагогических работников вуза к научной деятельности, посредством  создания системы проведения внутривузовских конкурсов  в образовательной и научно-исследовательской деятельности.

Задачи:

- Создание системы проведения конкурсов в научной и научно-исследовательской деятельности в  международном и российском масштабах для магистров, аспирантов и молодых ученых и преподавателей университета.

- Проведение на базе университета специализированных тематических конкурсов для магистров, аспирантов и молодых ученых и преподавателей с участием в конкурсных комиссиях приглашенных ведущих ученых России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Ресурсное обеспечение:

- Затраты на проведение конкурсов на базе НГПУ.

- Затраты на организацию поездок магистров, аспирантов и молодых ученых и преподавателей для участия в конкурсах российских вузов, вузов ближнего и дальнего зарубежья.

- Затраты на поездки ведущих ученых России, стран ближнего и дальнего зарубежья в университет для участия в конкурсных комиссиях и проведения мастер-классов в рамках проводимых конкурсов.

- Затраты на издание научно-методической продукции.

Ожидаемые результаты:

- Будет создана система проведения конкурсов в образовательной и научно-исследовательской деятельности в  международном и российском масштабах для магистров, аспирантов и молодых ученых и преподавателей университета.

- Будет проведено: общеуниверситетских конкурсов - не менее 6, конкурсов по направлениям научных исследований – не менее 24 конкурсов, по факультетам/институтам – не менее 39 конкурсов.

- Будет издано не менее 24  сборников работ аспирантов и молодых научно-педагогических работников.

- Будет осуществлено участие магистров, аспирантов и молодых ученых и преподавателей университета в проведении тематических конкурсов вузами ближнего и дальнего зарубежья.

- Будет повышена эффективность образовательной и научно-исследовательской деятельности аспирантов и молодых научно-педагогических работников вуза.

Проект 3.2.1. Развитие профориентационной работы

Цель проекта: привлечение абитуриентов и слушателей образовательных программ НГПУ, выход на новые регионы и секторы рынка. 											Задачи проекта:

- Организация презентационных  и специальных профориентационных мероприятий для школьников.

- Организация и проведение олимпиад, конференций и конкурсов для школьников.

- Организация олимпиадной и довузовской подготовки школьников.

- Организация дистанционной школы довузовской подготовки.

- Разработка и реализация программы по привлечению соотечественников из стран ближнего зарубежья (Казахстан, Монголия).

- Развитие официального сайта университета.

- Развитие рекламной деятельности.

- Организация работы Центра научно-методического сопровождения образовательных учреждений.

- Выстраивание системы взаимодействия  «Вуз-школа».

- Развитие системы дополнительного профессионального образования для педагогических  работников.

- Организация работы с одарёнными детьми.

Ресурсное обеспечение:

- Затраты организацию олимпиад и конкурсов.

- Затраты на создание сайта «Виртуальная школа довузовской подготовки»

- Затраты на командировки, связанные с проведением профориентационной работы в районах Новосибирской области и соседних регионах.

- Затраты на разработку программ дистанционного дистанционных подготовительных курсов и программ повышения квалификации учителей.

- Затраты на создание образовательного ресурса – научно-популярные видео/лекции ведущих ученых СО РАН.

- Затраты на участие в рекламно-выставочной деятельности.

- Затраты на издание рекламно-информационных материалов и сувенирной продукции.

- Затраты на рекламу.

- Затраты на развитие официального сайта НГПУ.

- Затраты на организацию маркетинговых исследований.

- Затраты на организацию работы с одарёнными детьми на базе НГПУ

- Затраты на разработку и издание научно-методических рекомендаций для школьников, учителей и родителей.

Ожидаемые результаты:

- Будет создан сайт «Виртуальная школа довузовской подготовки»

- Будет проведено не менее 50 выставочных и презентационных мероприятий для школьников.

- Будет обучено не менее 1000 школьников в рамках курсов довузовской подготовки.

- Будет проведено не менее 10 сессий по олимпиадной подготовке для школьников.

- Будут проведены не менее 10 профессиональных конкурсов для школьников и учителей химии, биологии, математики, физики, истории, начальных классов, ИЗО, русского языка и литературы, иностранных языков, физической культуры).

- Будет издано не менее 15 пособий с научно-методическими рекомендациями для школьников, учителей и родителей.

- Будет повышена информированность школьников об образовательных программах НГПУ.

- Будет увеличено  количество  абитуриентов, осознанно выбравших будущую профессию.

Проект 4.1.1. Закупка современного аналитического и измерительного оборудования для научных лабораторий, центров коллективного пользования

Цель: оснащение объектов научной инфраструктуры аналитическим и измерительным оборудованием.

Задачи:

- Закупка оборудования для аналитического центра.

- Закупка оборудования для НОЦ «Экспериментальная и прикладная биология».

- Закупка оборудования для НИИ химии антиоксидантов.

- Закупка оборудования для НИИ здоровья и безопасности.

- Закупка оборудования для ресурсного центра физико-математического  образования.

- Закупка оборудования для регионального ресурсного центра мониторинга и охраны здоровья участников образовательного процесса.

Ожидаемые результаты:

1. В ходе реализации данного проекта будут оснащены современным оборудованием следующие объекты:

- Аналитический центр (центр коллективного пользования)

- НОЦ «Экспериментальная и прикладная биология»

- НИИ химии антиоксидантов.

- НИИ здоровья и безопасности.

- Ресурсный центр физико-математического  образования.

- Региональный ресурсный центр мониторинга и охраны здоровья участников образовательного процесса.

2. Оснащение научных лабораторий и ресурсных центров современным оборудованием позволить повысить эффективность научно-исследовательской деятельности по естественнонаучным отраслям не менее, чем на 30 %.

Проект 4.1.2. Закупка высокотехнологичного учебно-лабораторного оборудования

Цель: оснащение учебных лабораторий высокотехнологичным оборудованием.

Задачи:

- Закупка учебно-лабораторного оборудования для химических лабораторий.

- Закупка учебно-лабораторного оборудования для биологических лабораторий.

- Закупка спортивного оборудования для тренажёрных залов факультета физической культуры.

- Закупка учебно-лабораторного оборудования для физических лабораторий.

- Закупка учебно-лабораторного оборудования для кабинетов методики химии, биологии, географии, физики, математики, истории,  ИЗО, технологии, иностранных языков.

- Закупка учебно-лабораторного оборудования для лингафонных кабинетов.

- Закупка комплектов  оборудования для полевых исследований.

Ожидаемые результаты:

- 100% студентов соответствующих специальностей будут проходить обучение с использованием современного оборудования.

- Будет существенно повышено качество профессиональной подготовки студентов.

- Будет увеличено количество студентов, вовлечённых в научно-исследовательскую работу не менее, чем на 30%.

Проект 4.1.3. Приобретение компьютерного, телекоммуникационного и мультимедийного оборудования

Цель проекта: обеспечить условия для повышения эффективности профессиональной подготовки студентов путём использования в образовательном процессе информационно-коммуникационных технологий и гипермедиа инструментов.

Задачи:

- Оборудовать не менее 50 лекционных аудиторий современными медиа-инструментами (интерактивными досками, мультимедийными проекторами, видеокамерами).

- Закупить всем штатным преподавателям университета ноутбуки.

- Закупить цифровое полиграфическое оборудование для «Цифровой типографии».

- Закупить серверы для обеспечения интеграции редакционно-издательского комплекса и электронной библиотеки.

- Закупить оборудование для ресурсного центра «Цифровая школа».

- Закупить оборудование для Центра развития академической мобильности.

Ресурсное обеспечение проекта:

  - Затраты на закупку оборудования, необходимого для оснащения ресурсного центра «Цифровая школа».

  - Затраты на закупку оборудования для лекционных аудиторий.

  - Затраты на выполнение работ, связанных с монтажём вычислительной и электросети, проекторов, интерактивных досок.

  - Затраты на закупку и установку программного обеспечения.

  - Затраты на закупку полиграфического оборудования.

  - Затраты на закупку серверов и оснащение серверной.

Ожидаемые результаты:

- Не менее 50 лекционных аудиторий будут оснащены медиа-инструментами, необходимыми для организации учебного процесса.

- Все штатные преподаватели вуза будут иметь мобильный компьютер, что повысит качество учебного процесса.

- Будет оснащён оборудованием ресурсный центр (центр коллективного пользования) «Цифровая школа».

- Будет создана цифровая типография интегрированная с электронной библиотекой вуза.

- Более 80% преподавателей будут использовать электронные образовательные ресурсы и ИКТ в учебном процессе.

- 100%  образовательных программ будут  реализовываться с использованием ИКТ.

- Будет повышена эффективность формирования ИКТ-компетенций обучающихся.

Проект 4.1.4. Разработка и приобретение программного обеспечения

Цель: обеспечить условия для формирования и развития актуальных профессиональных компетенций у обучающихся путём использования в учебном процессе современного лицензионного программного обеспечения.

Задачи:

- Подготовить программно-техническую базу для широкого внедрения в учебный процесс современных образовательных ресурсов и технологий;

- Мотивировать преподавателя на использование современных лицензионных программных продуктов в учебном процессе и расширить границы его профессиональной компетентности;

- Обеспечить повышение технического и технологического уровня информатизации образовательного процесса;

- Создать условия для стимулирования познавательной активности и формирования информационной культуры обучающихся.

- Закупить и установить следующее лицензионное программное обеспечение:

- Операционная система MS Windows 7 Professional

- Серверная операционная система MS Windows Server 2008

- Система управления базами данных MS SQL Server 2012

- Пакет офисных программ MS Office 2010

- Профессиональный графический пакет CorelDRAW Graphics Suite X5 (или его аналог)

- Редактор цифровых изображений Adobe Photoshop CS5

- Пакет для профессиональной обработки видео Adobe Premiere Pro CS5.5

- АрхиваторWinRAR

- Антивирусный пакет Kaspersky Internet Security 2012

Ожидаемые результаты:

- Будет обеспечено развитие информационной образовательной среды университета.

- 100% преподавателей университета будут использовать современное лицензионное программное обеспечение в учебном процессе.

- Будет обеспечено формирование компетенций обучающихся в сфере использования современного лицензионного программного обеспечения в образовательном процессе.

Проект 4.2.1. Ремонт объектов студенческого городка

Цель: модернизация инфраструктуры студенческого городка, создание комфортных условий для проживания студентов.

Задачи:

- Проведение ремонта студенческих общежитий.

- Проведение ремонта студенческой столовой.

- Приведение объектов стадиона в соответствие с современными требованиями, предъявляемых к проведению занятий по физическому воспитанию студентов, а так же проведения спортивных соревнований по легкоатлетическим видам спорта на открытом воздухе.

- Выполнение мероприятий по обеспечению  пожарной безопасности.

Ресурсное обеспечение проекта:

- Затраты на восстановление кладки стен: ремонт кирпичных стен с последующей     гидроизоляцией.

- Затраты на ремонт кровли: утепление перекрытия, пароизоляция; устройство металлических ферм, прогонов; укладка обрешётки; устройство металлического профнастила.

- Затраты на замена окон в количестве 600 шт. с внутренней отделкой.

- Затраты на устройство вентилируемого фасада: установка металлического каркаса, монтаж утеплителя и пароизоляции, устройство навесных панелей.

- Затраты на замену электрических сетей и оборудования: демонтаж и монтаж проводки, установка щитов, светильников, выключателей и розеток.

- Затраты на капитальный ремонт мест общего пользования общежитий: ремонт душей, санузлов, восстановление гидроизоляции в мойках, устройство кафельной плитки, заделка штроб за электриками, покраска стен коридоров.

- Затраты на противопожарные мероприятия: устройство противопожарной сигнализации, системы оповещения, люков, дверей и ограждений кровли.

- Затраты на ремонт газонного покрытия футбольного поля площадью 6480м2.

- Затраты на ремонт искусственного покрытия беговых дорожек и спортивных секторов площадью 4500м2.

- Затраты на ремонт трибун для зрителей на 400 человек.

- Затраты на обновление внешнего освещения и ограждения стадиона.

Ожидаемые результаты:

- Будет обеспечено функционирование обновлённого, надёжного, безопасного и комфортного общежития, оснащённого современным оборудованием.

- Будет повышен уровень удовлетворённости студентов проживанием в общежитие.

- Будет обеспечено функционирование столовой в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами утвержденными Роспотребнадзором.

- Будут уменьшены теплопотери на 50%.

- В вузе будет функционировать современный стадион, соответствующего всем требованиям, предъявляемым к объектам подобного типа.

- Увеличится количество студентов и сотрудников университета, занимающихся физической культурой и массовыми видами спорта в целях физического развития и повышения уровня здоровья.

- Будет повышено качество учебного процесса на факультете физической культуры.

Проект 4.2.2. Ремонт учебных корпусов, аудиторий для учебной и   научной деятельности

Цель: модернизация учебной и научной инфраструктуры, создание комфортных условий для реализации учебной и научной деятельности в  вузе.

Задачи:

- Проведение ремонтных работ в лекционных аудиториях и учебных лабораториях вуза.

- Проведение ремонтных работ в  помещениях ресурсного центра «Цифровая школа»

- Проведение ремонтных работ в ресурсном центре мониторинга и охраны здоровья участников образовательного процеса.

- Проведение ремонтных работ в региональной ресурсоной лаборатории социальной реабилитации и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья.

- Проведение ремонтных работ в НОЦ «Кросскультурные компетенции»

- Проведение ремонтных работ в НОЦ «Языковые коммуникации в меняющемся мире»

- Проведение ремонтных работ в НОЦ «Архетипическая и аддиктивная идентичность»

- Проведение ремонтных работ в ресурсном центре естественнонаучного образования.

- Проведение ремонтных работ в ресурсном центре физико-математического образования.

- Проведение ремонтных работ в типовых кабинетах частных методик дисциплин.

- Проведение ремонтных работ в Центре развития академической мобильности.

- Проведение ремонтных работ в Центре научно-методического сопровождения образовательных учреждений.

Ресурсное обеспечение проекта:

- Затраты на проведение ремонтных работ.

- Затраты на изготовление дизайн-проектов интерьеров помещений.

Проект 5.1.1. Обеспечение внутреннего мониторинга реализации программы стратегического развития вуза

Цель: обеспечить системное управление проектами программы развития и сбор и анализ информации

Задачи:

- Анализ действующей системы управления и ее информационной поддержки;

- Определение/уточнение функций должностных лиц и подразделений;

- Построение системы мониторинга реализации программы (перечень показателей, регламент сбора информации, регламент анализа информации и доступа к ней, инструменты сбора и анализа, программные модули к используемым АИС)

- Внедрение и использование системы мониторинга (наблюдение, анализ, коррекция и прогнозирование)

Ресурсное обеспечение проекта:

- Затраты на разработку регламентирующей документации по проведению мониторинга.

- Затраты на разработку модулей сбора данных о реализации мероприятий Программы.

- Затраты на разработку диагностических материалов.

- Затраты на сбор информации о реализации проектов и мероприятий программы.

- Затраты на анализ данных, их сравнение с установленными плановыми показателями и определение эффективности реализации проектов и мероприятий программы. И определение эффективности

Ожидаемые результаты:

      - Будет разработана регламентирующая документация по проведению мониторинга реализации Программы.

      - Будет разработан модуль сбора данных о реализации Программы.

      - Будет осуществлён систематический сбор информации об эффективности реализации Программы.

      - Будет повышена эффективность реализации Програмы.

Раздел 4. Финансовое обеспечение  Программы.

Источниками финансовых ресурсов для реализации  будут являться средства федерального бюджета (субсидия на выполнение государственного задания – поддержку программ развития),  а также внебюджетные источники, включая поступления от иной приносящей доход деятельности.  Обоснование объема и направлений использования бюджета приведено в   финансовом плане обеспечения Программы  (приложение 3).

Раздел 5. Управление реализацией Программы. 					Управление реализацией Программы предполагается осуществлять на принципах проектного менеджмента в рамках существующей структуры управления университетом с выделением координирующего органа. Схему управления комплексными проектами в НГПУ можно представить в виде схемы (рис.2.).

Этапы  управления

Содержание работ

Распределение ответственности

1. Ректор

2. Проректор по инновационной работе

3. Проректор по научной работе

4. Координационный совет

1 этап

Планирование

- Постановка целей и задач проекта.

- Формирование комплекса  мероприятий.

- Определение целевых индикаторов и показателей

- Назначение ответственных  в рамках каждого проекта

- Доведение  плановых значений целевых показателей до сотрудников

- Реализация мероприятий в рамках проектов

2 этап

Реализация проектов

1.Руководители проектов

2.Ответственные исполнители

3 этап

Контроль достижения целевых индикаторов и показателей

- Сбор информации о фактически достигнутых результатах реализации мероприятий.

- Выявление отклонений результатов от плановых целевых показателей и установление их причин.

- Составление плана корректирующих действий.

- Контроль за выполнением корректирующих действий

- Предоставление информа-

ции о достижении плановых целевых показателей проектов.

- Ректор

- Проректор по инновационной работе

- Руководители проектов

- Отдел менеджмента качества

- Координационный совет

Рис. 2. Схема управления  комплексными инновационными проектами

В качестве координирующего органа будет создан Координационный совет по реализации Программы  с   включением в него руководителей приоритетных направлений развития университета и проректоров, ответственных за решение поставленных задач. Координационный совет будет осуществлять контроль за реализацией мероприятий и проектов Программы, организуя  сбор информации о фактически достигнутых результатах реализации мероприятий,  выявление отклонений результатов от плановых целевых показателей и установление их причин, составление плана корректирующих действий, контроль за выполнением корректирующих действий, предоставление информации о достижении плановых целевых показателей проектов ректору.

Руководство деятельностью Координационного совета будет осуществлять руководитель Программы (проректор по инновационной работе).

Механизмы реализации Программы:

- обеспечение единства целей, направлений и  методов постоянного улучшения системы управления НГПУ;

- применение процессного подхода при планировании деятельности структурных подразделений;

- осуществление мониторинга основных и вспомогательных процессов по установленным  показателям (в том числе показателям деятельности и критериям государственной аккредитации) и диагностической самооценки;

- оценка результативности каждого процесса и системы управления в целом на основе данных об удовлетворенности потребителей, характеристиках и тенденциях основных и вспомогательных процессов, а также характеристиках предоставляемых образовательных услуг;

- определение и осуществление корректирующих и предупреждающих        действий в целях устранения причин выявленных и потенциальных несоответствий.

Достижение цели и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам и результатам мероприятий. Решение вышеперечисленных задач и реализация предлагаемых мероприятий позволит создать современный научно-образовательный комплекс, являющийся одним из важнейших условий развития регионального образовательного кластера и повышения качества подготовки педагогических кадров. Участие в реализации программы различных учреждений системы образования региона (Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования, Институт развития образования) обеспечат наиболее эффективное развитие образовательного кластера Сибирского федерального округа.

Раздел 6. Ожидаемые результаты эффективности реализации программы.

Предлагаемая программа представляет собой комплексное решение инновационного развития НГПУ как системообразующего элемента регионального образовательного кластера. Мероприятия программы    обеспечат:

- подготовку высококвалифицированных учителей, способных к профессиональному росту и профессиональной мобильности в условиях информатизации общества и развития новых наукоемких технологий;

- ликвидацию отставания в использовании современных информационных и коммуникационных технологий в образовании;

- формирование единой образовательной среды с учетом индивидуальных возможностей, темпа учебной деятельности и психо-физиологических особенностей студентов.

- повышение качества общего и профессионального образования Новосибирской области;

- создание условий для творческого роста педагогов;

- преемственность уровней образования и академическую мобильность обучающихся;

- историческую   преемственность   культурных   ценностей   и   духовных идеалов поколений, сохранение, распространение и развитие национальной культуры.

В ходе реализации Программы планируется получение следующих результатов:

1.  Будут созданы  следующие объекты инновационной инфраструктуры:

- Ресурсный центр «Цифровая школа».

- Ресурсный центр естественнонаучного образования

- Ресурсный центр физико-математического образования

- Региональный ресурсный центр мониторинга и охраны здоровья участников образовательного процесса.

- Региональная лаборатория социальной реабилитации и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья.

- 3 малых предприятия.

- 6 научно-образовательных центров.

- Центр научно-методического сопровождения образовательных учреждений.

- Центр развития академической мобильности

2. Будет повышена эффективность подготовки и совершенствования педагогических кадров за счёт:

- внедрения инновационных образовательных технологий в процесс профессиональной подготовки студентов;

- увеличения числа остепененных штатных преподавателей в вузе;

- наличия устойчивой взаимосвязи между образовательной и научно-исследовательской деятельностью в процессе профессиональной подготовки студентов;

- модернизации ресурсной и материально-технической базы университета;

- наличия эффективной координации деятельности структурных подразделений по разработке и реализации образовательных программ профессиональной подготовки, востребованных потребителями;

- наличия механизмов оптимизации содержания и форм реализации образовательных программ в зависимости от профиля, уровня и запросов целевых потребительских групп;

- наличия эффективного механизма взаимодействия между сферой образования и рынком труда;

- наличия эффективной взаимосвязи структурных подразделений университета с образовательными учреждениями и учебно-методическими центрами региональной системы образования;

- наличия современной научно-образовательной среды, включающей в себя научно-образовательные центры, центры формирования ключевых компетенций, информационные ресурсы и т. д;

- эффективной системы управления развитием образовательных услуг, удовлетворяющих актуальные потребности личности, общества и государства;

- наличия конкурентоспособной системы непрерывного образования на основе комплекса образовательных программ основного и дополнительного образования;

- наличия системы социального партнерства: ассоциация выпускников, налаженные механизмы взаимодействия с работодателями, педагогическим сообществом России;

- интеграции университета в международное образовательное сообщество.

- Будет обеспечено динамичное развитие актуальных научных направлений за счёт:

- реализации фундаментальных и прикладных научных исследований в университете, наличие прикладных научных разработок, ориентированных на нужды СФО;

- развития ресурсной базы для реализации научных исследований;

- увеличения уровня финансирования научно-исследовательской деятельности из внешних источников;

- широкой вовлеченности преподавателей и студентов в НИР и НИРС;

- функционирования системы научно-методической поддержки образовательных учреждений Новосибирской области.

- наличия достаточного количества специально оборудованных  помещений для реализации воспитательной деятельности;

- активного участия студентов в процессе управления университетом и корпоративных мероприятиях вуза;

- усиления социально-культурного влияния ФГБОУ ВПО «НГПУ» в регионе и повышение привлекательности вуза для различных категорий абитуриентов.

4. Будет повышена экономическая эффективность функционирования университета за счёт:

- экономически обоснованной системы ценообразования на весь спектр образовательных программ, а  также снижение издержек, связанных с производством и обращением товаров и услуг;

- увеличения доли внебюджетных поступлений от всех видов деятельности до 60% от консолидированного бюджета университета;

- наличия актуальной нормативной базы финансово-хозяйственной деятельности университета;

- наличия баз данных движимого и недвижимого имущества, материально-технических и финансовых ресурсов университета и внедрение системы мониторинга и контроля их эксплуатации;

- наличия системы взаимовыгодного сотрудничества университета в внешними общественными и государственными организациями различного уровня;

- снижения потребления энергетических ресурсов на 15% за 5 лет.

| Целевые показатели программы стратегического развития федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Новосибирский государственный педагогический университет» на 2012 – 2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Группы показателей, показатели | Ед. изм. | Факт |  | План |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели успешности образовательной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество реализуемых основных образовательных программ в соответствии с лицензией на образовательную деятельность: | ед. | 116 | 136 | 139 | 146 | 154 | 163 | 170 |
| 1.1.1. | бакалавриат, специалитет | ед. | 76 | 79 | 79 | 81 | 84 | 88 | 90 |
| 1.1.2. | магистратура | ед. | 0 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 1.1.3. | аспирантура | ед. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 1.2. | Доля магистрантов в приведенном контингенте обучающихся в вузе | % | 0,0 | 1,9 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 8,0 | 10,0 |
| 1.3. | Количество аспирантов на 100 студентов приведенного контингента | чел. | 2,72 | 2,94 | 2,95 | 3,00 | 3,10 | 3,30 | 3,50 |
| 1.4. | Доля аспирантов, защитившихся в срок и в течение года после окончания аспирантуры, в выпуске аспирантов соответствующего года | % | 43,6 | 42,1 | 45,7 | 50,0 | 52,0 | 53,6 | 54,6 |
| 1.5. | Среднегодовой контингент по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки | чел. | 350 | 565 | 650 | 750 | 820 | 910 | 980 |
| 1.6. | Доля выпускников вуза, трудоустроившихся по специальности (в течение трех лет после окончания вуза) | % | 32 | 38 | 42 | 48 | 52 | 56 | 60 |
| 1.7. | Доля иностранных студентов из стран Содружества Независимых Государств, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии в приведенном контингенте обучающихся в вузе | % | 0,9 | 1,4 | 1,5 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 3,0 |
| 1.8. | Доля иностранных студентов, кроме студентов из стран Содружества Независимых Государств, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии, в приведенном контингенте обучающихся в вузе | % | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,50 |
| 1.9. | Доля штатного ППС* в общей численности ППС вуза, приведенной к полной ставке | % | 85,7 | 87,4 | 88,1 | 89,2 | 90,0 | 91,0 | 92,0 |
| 1.10. | Доля штатного ППС* в общей численности штатного ППС* вуза, приведенной к полной ставке: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1. | до 30 лет | % | 10,3 | 9,8 | 10,5 | 10,5 | 10,6 | 10,8 | 11,0 |
| 1.10.2. | от 30 до 39 лет | % | 20,4 | 22,3 | 22,5 | 22,9 | 23,0 | 23,0 | 24,0 |
| 1.11. | Доля штатного ППС*, имеющего ученую степень кандидата и (или) доктора наук, в общей численности штатного ППС* вуза, приведенной к полной ставке: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.1. | в целом | % | 61,0 | 62,0 | 64,0 | 65,0 | 65,0 | 68,0 | 70,0 |
| 1.11.2. | до 30 лет | % | 3,1 | 2,7 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 4,0 |
| 1.11.3. | от 30 до 39 лет | % | 10,3 | 12,4 | 12,5 | 12,8 | 13,1 | 13,5 | 14,0 |
| 1.12. | Количество учебников и учебных пособий, подготовленных штатным ППС*, к общей численности штатного ППС вуза*, приведенной к полной ставке | ед. | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,20 | 0,35 | 0,40 | 0,50 |
| 2. Показатели результативности научно-исследовательского потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля студентов очной формы обучения, участвующих в выполнении научных исследований и разработок с оплатой труда и (или) в качестве соисполнителей в отчетах НИОКР, от общего количества студентов очной формы обучения в вузе | % | 45,2 | 46,0 | 47,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 |
| 2.2. | Объем финансирования НИОКР из всех источников | млн. руб. | 51,5 | 56,0 | 59,0 | 64,7 | 65,7 | 72,9 | 80,9 |
| 2.3. | Доля финансирования НИОКР в общем объеме финансирования | % | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 4,9 | 4,9 | 5,0 |
| 2.4. | Объем финансирования хоздоговорных НИОКР | млн. руб. | 6,3 | 7,0 | 7,7 | 8,5 | 9,3 | 10,2 | 11,3 |
| 2.5. | Объем финансирования НИОКР к общей численности НПР вуза, приведенной к полной ставке | тыс. руб. | 51,0 | 59,0 | 66,0 | 73,0 | 80,0 | 86,0 | 92,0 |
| 2.6. | Количество штатных научных работников вуза | чел. | 58 | 48 | 83 | 83 | 88 | 87 | 89 |
| 2.7. | Количество защит диссертаций штатных НПР* вуза к общей численности штатных НПР* вуза, приведенной к полной ставке | ед. | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 2.8. | Количество монографий, подготовленных штатными НПР*, к общей численности штатных НПР* вуза, приведенной к полной ставке | ед. | 0,02 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,30 |
| 2.9. | Количество статей, подготовленных штатными НПР* и изданных в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями (Web of Science, Scopus, Российский индекс цитирования), в российских рецензируемых научных журналах, к общей численности штатных НПР* вуза, приведенной к полной ставке | ед. | 0,20 | 0,24 | 0,25 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,90 |
| 3. Показатели успешности инновационной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество заявок на получение охранных документов в отношении результатов интеллектуальной деятельности | ед. | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | 13 | 15 |
| 3.2. | Количество зарегистрированных программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем | ед. | 21 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 3.3. | Количество патентов | ед. | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 |
| 3.4. | Количество поддерживаемых патентов | ед. | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 |
| 3.5. | Количество лицензионных договоров на право использования объектов интеллектуальной собственности другими организациями | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.6. | Количество малых инновационных предприятий (хозяйственных обществ), созданных вузом в соответствии №217-ФЗ от 02.08.2009 г. | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3.7. | Объем финансирования деятельности вуза за счет средств, привлеченных от международных предприятий и организаций | млн. руб. | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 2,0 |
| 4. Показатели финансовой устойчивости и ресурсного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Балансовая стоимость особо ценного имущества с учетом амортизации | млн. руб. | 46,5 | 52,1 | 56,0 | 60,0 | 64,0 | 68,0 | 72,0 |
| 4.2. | Структура доходов (объем в млн. руб.), из них: | млн. руб. | 981,4 | 1046,7 | 1104,7 | 1214,0 | 1338,0 | 1475,0 | 1625,0 |
| 4.2.1. | финансирование по смете (в форме субсидий учредителя), всего | млн. руб. | 481,1 | 493,7 | 493,7 | 540,0 | 594,0 | 653,0 | 718,0 |
| 4.2.2. | средства, полученные от проведения НИОКР, за исключением финансирования НИОКР по смете (в форме субсидий учредителя) | млн. руб. | 38,5 | 45,0 | 52,0 | 60,0 | 69,0 | 80,0 | 92,0 |
| 4.2.3. | средства, полученные за платные образовательные услуги | млн. руб. | 416,8 | 458,0 | 504,0 | 554,0 | 609,0 | 669,0 | 735,0 |
| 4.2.4. | другие источники | млн. руб. | 45 | 50 | 55 | 60 | 66 | 73 | 80 |
| 4.3. | Средняя заработная плата ППС вуза: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | в целом | тыс. руб. | 22,0 | 25,0 | 27,5 | 30,3 | 33,2 | 36,6 | 40,3 |
| 4.3.2. | ассистентов | тыс. руб. | 6,2 | 7,0 | 10,7 | 12,5 | 13,7 | 14,6 | 15,3 |
| 4.3.3. | доцентов | тыс. руб. | 20,5 | 22,5 | 24,8 | 27,2 | 29,9 | 32,9 | 36,2 |
| 4.3.4. | профессоров | тыс. руб. | 27,4 | 30,1 | 33,1 | 36,4 | 40,0 | 44,0 | 48,5 |
| 4.3.5. | заведующих кафедрами | тыс. руб. | 52,9 | 58,9 | 59,3 | 60,5 | 61,4 | 62,1 | 63,3 |
| 4.3.6. | деканов | тыс. руб. | 79,8 | 87,7 | 88,3 | 89,1 | 90,5 | 91,2 | 92,7 |
| 4.4. | Отношение среднемесячной заработной платы ППС вуза к среднемесячной заработной плате по экономике в субъекте Российской Федерации, в котором находится вуз | % | 122,0 | 126,0 | 130,0 | 138,0 | 142,0 | 150,0 | 153,0 |
| 4.5. | Доля средств от приносящей доход деятельности в общем объеме средств, поступивших в вуз из всех источников финансирования | % | 51,6 | 52,8 | 55,3 | 55,5 | 55,6 | 55,7 | 55,8 |
| 4.6. | Доля средств из всех источников финансирования, направленных вузом на содержание имущественного комплекса | % | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
| 4.7. | Доля средств из всех источников финансирования, направленных вузом на развитие имущественного комплекса | % | 5,2 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 |
| 4.8. | Доля нуждающихся в общежитии студентов, обеспеченных им | % | 71,6 | 75,6 | 78,0 | 80,0 | 82,0 | 84,0 | 86,0 |
| 5. Специфические целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Площадь ремонтируемых объектов студенческого городка | кв.м. | 1045 | 1500 | 4500 | 3075 | 2500 | 0 | 0 |
| 5.2. | Площадь ремонтируемых учебных корпусов | кв.м. | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
|  | * – Штатный ППС (НПР) с учетом внутреннего совместительства, без учета внешнего совместительства Примечание: Все сведения указываются по годам (не нарастающим итогом). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ректор _________________________ А.Д. Герасёв Главный бухгалтер _______________________ Г.В. Молекер М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |